
2011年度全国克山病防治项目技术报告（摘要）
根据2011年度地方病防治项目实施方案，克山病子项目包括：①克山病病情监测；②克山病病人治疗。项目覆盖了河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃13个省（自治区、直辖市）。

一、项目任务

1. 克山病病情监测

在《全国克山病监测方案（试行）》的基础上，根据2009年和2010年的经验，进行必要的调整，制定了调查方案。河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃13个省（自治区、直辖市）在50个病区县100个病区村进行病情监测。

2. 克山病病人治疗
在甘肃、黑龙江、内蒙古、山东与四川开展为期6个月的克山病病人管理和治疗项目，5省计划治疗病人数依次为100、100、150、100、100，共计550例。在治疗前后对患者身体健康状况进行检查，按心功能分级，评价慢型克山病患者治疗效果。

二、结果
1. 克山病病情监测
河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、重庆、四川和陕西9个病区省34个病区县，近三年搜索心肌病患者4,066例，其中疑似克山病343例。经县级专家组集体确诊慢型克山病102例，急型、亚急型克山病0例。从地区看，确诊病例较多的省份是黑龙江和陕西两省，占9个病区省确诊总病例数的47.1%。

13个项目省共检诊43,240人，查出491例病人，检出率113/万；其中慢型45例，检出率10/万；潜在型446例，检出率103/万。其中甘肃病例检出率最高，为428/万，查出克山病231例。慢型克山病检出率较高的省份是河南和内蒙古，检出率分别为42/万、36/万。陕西、甘肃、重庆和河北次之，检出率为26/万、22/万、12/万和12/万，均高于全国慢型克山病平均检出率。
2. 克山病病人治疗
共治疗克山病患者563例，其中男性317例，女性246例，平均年龄为54.7岁，最小8岁，最大85岁。总体按时服药的比例达97.0%，治疗后心功能稳定和得到改善者538例，占97.3%。
四、分析与讨论

1. 克山病病情监测

本次克山病病情监测中河南、内蒙古、陕西和甘肃4省监测点慢型克山病检出率较高，均超过20/万。病例搜索确诊102例慢型克山病，主要以黑龙江、陕西、重庆、河北4个病区省为多，病例数量占全国搜索到的病例总数的74.6%。结合监测点慢型克山病检出率水平，陕西、内蒙古、甘肃和黑龙江4个历史重病区省克山病病情仍较重。重点监测检出30岁以下克山病66例，均为潜在型克山病，主要分布在甘肃、四川、山东、云南和陕西5个历史重病区省份。小年龄病例的检出提示克山病致病因子在部分病区仍存在，监测与防治工作应有重点的强化。

2. 克山病病人治疗

从心功能改善状况来看，19.2%的患者心功能分级降低（病情缓解）较去年增高近5个百分点，78.1%的患者心功能分级保持不变，说明经过治疗克山病病人的病情稳定且有所好转。治疗项目作为三级预防措施效果明显，值得坚持下去并扩大治疗人数。

四、存在的问题与建议

1. 组织人员对部分病例进行复核。
2. 坚持长期病情监测。
3. 争取支持加大克山病诊断培训力度。
五、结论
1. 13个病区省份重点监测检出慢型克山病45例，检出率10/万；检出潜在型克山病446例，检出率103/万。

2. 本年度克山病监测检出率较高的省份有河南、内蒙古、陕西和甘肃4省，应继续关注克山病历史重病区省份病情变化。

3. 克山病病人治疗属三级预防措施，有利于使病情好转和稳定，在目前我国克山病防治工作中应予以重视和倡导。

PAGE  
1

